## Backlog Backend
ID | Épica | HU | Tarea Backend | Prioridad | Módulo | Responsable | Estado | Notas
T-B00-1 | Entorno y Documentación | — | Inicializar proyecto NestJS con estructura por módulos | Alta | Infraestructura |  | Done | Base del Hito 1
T-B00-2 | Entorno y Documentación | — | Configurar ValidationPipe global y CORS | Alta | Infraestructura |  | Done
T-B00-3 | Entorno y Documentación | — | Habilitar documentación OpenAPI/Swagger | Alta | Infraestructura |  | Done | Disponible en /docs
T-B00-4 | Entorno y Documentación | — | Definir estrategia de ramas (CONTRIBUTING.md) | Media | Infraestructura |  | Done
T-B00-5 | Entorno y Documentación | — | Escribir README con instrucciones de instalación | Media | Infraestructura |  | Done
T-B00-6 | Entorno y Documentación | — | Publicar repositorio y crear tag hito-1 | Alta | Infraestructura |  | Backlog | Requiere acción manual en GitHub
T-B01-1 | Catálogo de Libros | HU-001 | Modelar entidad Libro y DTOs de entrada/salida | Alta | libros |  | Done
T-B01-2 | Catálogo de Libros | HU-001 | Endpoint POST /libros | Alta | libros |  | Done
T-B01-3 | Catálogo de Libros | HU-001 | Endpoints GET /libros y GET /libros/:id | Alta | libros |  | Done
T-B01-4 | Catálogo de Libros | HU-001 | Endpoints PATCH y DELETE /libros/:id | Media | libros |  | Done
T-B01-5 | Catálogo de Libros | HU-001 | Integrar Open Library para importar por ISBN | Alta | libros |  | Done | Desafío específico del proyecto
T-B01-6 | Catálogo de Libros | HU-001 | Modelar campo estado (disponible / preventa) | Media | libros |  | Done | Origen: Site Map
T-B02-1 | Catálogo de Libros | HU-002 | Endpoint de filtro por género y autor | Alta | libros |  | Done
T-B02-2 | Catálogo de Libros | HU-002 | DTO de parámetros de búsqueda | Media | libros |  | Done
T-B02-3 | Catálogo de Libros | HU-002 | Definir paginación y orden con UX/UI | Media | libros |  | In review | Hito 2: page, limit y orden implementados. Falta validar con UX/UI
T-B03-1 | Catálogo de Libros | HU-003 | Confirmar taxonomía de géneros con UX/UI | Media | libros |  | Backlog
T-B03-2 | Catálogo de Libros | HU-003 | Endpoint de listado de categorías disponibles | Baja | libros |  | In review | Hito 2: GET /libros/generos
T-B04-1 | Catálogo de Libros | HU-004 | Extender filtros (precio, formato, disponibilidad) | Media | libros |  | In review | Hito 2: precioMin, precioMax, formato, estado, enStock
T-B05-1 | Motor de Recomendaciones ★ | HU-005 | Diseñar lógica de scoring (género + historial) | Alta | recomendaciones |  | Done | Esfuerzo diferencial
T-B05-2 | Motor de Recomendaciones ★ | HU-005 | Endpoint GET /recomendaciones/usuario/:id | Alta | recomendaciones |  | Done | Esfuerzo diferencial
T-B05-3 | Motor de Recomendaciones ★ | HU-005 | Endpoint simulado de registro de compras | Media | recomendaciones |  | Done
T-B05-4 | Motor de Recomendaciones ★ | HU-005 | Conectar motor al sistema real de Pedidos | Alta | recomendaciones |  | In review | Hito 2: usa pedidos PAGADOS. Se elimina el endpoint de compras simuladas
T-B06-1 | Perfiles de Librero | HU-006 | Modelar PerfilLibrero y SeccionCurada | Alta | libreros |  | Done
T-B06-2 | Perfiles de Librero | HU-006 | CRUD de perfil editorial del librero | Alta | libreros |  | Done
T-B06-3 | Perfiles de Librero | HU-006 | Endpoint de sección curada (agregar/listar) | Alta | libreros |  | Done
T-B06-4 | Perfiles de Librero | HU-006 | Endpoint "seguir librero" | Media | libreros |  | Done
T-B07-1 | Gestión de Usuarios | HU-007 | Modelar entidad Usuario y roles | Alta | usuarios |  | Done
T-B07-2 | Gestión de Usuarios | HU-007 | Endpoint de registro (POST /usuarios) | Alta | usuarios |  | Done
T-B07-3 | Gestión de Usuarios | HU-007 | Endpoint de login (token simulado) | Alta | usuarios |  | Done | JWT real pendiente
T-B07-4 | Gestión de Usuarios | HU-007 | Implementar JWT real y guards por rol | Alta | usuarios |  | In review | Hito 2: JWT real, guard global, @Public y @Roles
T-B07-5 | Gestión de Usuarios | HU-007 | Campo avatarUrl y selección de intereses | Media | usuarios |  | Done | Origen: Site Map
T-B08-1 | Club de Lectura ★ | HU-008 | Modelar Club, Hilo, Comentario y Progreso | Alta | club-lectura |  | Done | Esfuerzo diferencial
T-B08-2 | Club de Lectura ★ | HU-008 | CRUD de clubes de lectura | Alta | club-lectura |  | Done | Esfuerzo diferencial
T-B08-3 | Club de Lectura ★ | HU-008 | Endpoints de hilos de discusión y comentarios | Alta | club-lectura |  | Done | Esfuerzo diferencial
T-B08-4 | Club de Lectura ★ | HU-008 | Endpoint de progreso de lectura compartido | Media | club-lectura |  | Done | Esfuerzo diferencial
T-B09-1 | Reseñas | HU-009 | Modelar entidad Reseña | Alta | resenas |  | Done
T-B09-2 | Reseñas | HU-009 | CRUD de reseñas por libro | Alta | resenas |  | Done
T-B09-3 | Reseñas | HU-009 | Endpoint "mis reseñas" por usuario | Media | resenas |  | Done | Origen: Site Map
T-B09-4 | Reseñas | HU-009 | Validar reseña contra historial de compras real | Media | resenas |  | Backlog | Depende de HU-011
T-B10-1 | Listas de Deseos | HU-010 | Modelar entidad ListaDeseos | Alta | listas-deseos |  | Done
T-B10-2 | Listas de Deseos | HU-010 | CRUD de listas de deseos | Alta | listas-deseos |  | Done
T-B10-3 | Listas de Deseos | HU-010 | Endpoint agregar/quitar libro de la lista | Alta | listas-deseos |  | Done
T-B10-4 | Listas de Deseos | HU-010 | Flag "para regalo" | Media | listas-deseos |  | Done
T-B11-1 | Pedidos y Compras | HU-011 | Modelar entidad Pedido y sus estados | Alta | pedidos |  | In review | Hito 2: PENDIENTE_PAGO, PAGADO, CANCELADO
T-B11-2 | Pedidos y Compras | HU-011 | Endpoint de creación de pedido / carrito | Alta | pedidos |  | In review | Hito 2: POST /pedidos (checkout desde el carrito)
T-B11-3 | Pedidos y Compras | HU-011 | Conectar historial real con Recomendaciones | Alta | pedidos |  | In review | Hito 2: recomendaciones lee el historial real
T-B12-1 | Pagos | HU-012 | Evaluar pasarela de pago a integrar | Media | pagos |  | Backlog
T-B12-2 | Pagos | HU-012 | Endpoint de confirmación de pago | Media | pagos |  | In review | Hito 2: POST /pagos con pasarela dummy
T-B13-1 | Ofertas y Precios | HU-013 | Modelar descuentos y vigencia en Libro | Baja | libros |  | Backlog | Origen: Site Map
T-B13-2 | Ofertas y Precios | HU-013 | Endpoint de libros en oferta | Baja | libros |  | Backlog
T-B14-1 | Newsletter | HU-014 | Modelar suscripción de usuario | Baja | usuarios |  | Backlog | Origen: Site Map
T-B14-2 | Newsletter | HU-014 | Endpoint de suscripción / desuscripción | Baja | usuarios |  | Backlog
T-B15-1 | Descubrimiento (Novedades/Ranking) | HU-015 | Campo fechaIngresoCatalogo en Libro | Media | libros |  | In review | Hito 2: columna fecha_ingreso
T-B15-2 | Descubrimiento (Novedades/Ranking) | HU-015 | Endpoint de novedades ordenadas por fecha | Media | libros |  | In review | Hito 2: GET /libros?orden=novedades
T-B15-3 | Descubrimiento (Novedades/Ranking) | HU-015 | Endpoint de ranking / top ventas | Baja | pedidos |  | Backlog | Depende de HU-011
T-B16-1 | Comunidad (Discusiones/Podcast) | HU-016 | Modelar foro general de discusiones | Baja | comunidad |  | Backlog | Origen: Site Map
T-B16-2 | Comunidad (Discusiones/Podcast) | HU-016 | Modelar contenido de podcast | Baja | comunidad |  | Backlog | Origen: Site Map
T-B17-1 | Mi Biblioteca (Favoritos/Leídos) | HU-017 | Modelar entidad Favorito | Media | usuarios |  | Backlog | Distinto de Lista de Deseos
T-B17-2 | Mi Biblioteca (Favoritos/Leídos) | HU-017 | Modelar registro general de lectura | Media | usuarios |  | Backlog | Origen: Card Sorting
T-B07-6 | Gestión de Usuarios | HU-007 | Contraseñas con bcrypt y rutas /auth/registro, /auth/login, /auth/me | Alta | auth |  | In review | Hito 2
T-B07-7 | Gestión de Usuarios | HU-007 | Restringir /usuarios al dueño de la cuenta o ADMIN | Alta | usuarios |  | In review | Hito 2
T-B11-4 | Pedidos y Compras | HU-011 | Checkout transaccional: reserva de stock y copia de precios | Alta | pedidos |  | In review | Hito 2
T-B11-5 | Pedidos y Compras | HU-011 | Historial, detalle y cancelación con devolución de stock | Alta | pedidos |  | In review | Hito 2
T-B12-3 | Pagos | HU-012 | Reglas dummy de aprobación/rechazo y registro de intentos | Alta | pagos |  | In review | Hito 2: ver docs/servicios.md
T-B18-1 | Carrito | HU-018 | Modelar carrito_items en PostgreSQL | Alta | carrito |  | In review | Hito 2: HU por crear en el tablero
T-B18-2 | Carrito | HU-018 | Endpoints ver, agregar, modificar, quitar y vaciar | Alta | carrito |  | In review | Hito 2
T-B18-3 | Carrito | HU-018 | Validar stock y máximo de 10 unidades por libro | Media | carrito |  | In review | Hito 2
T-B19-1 | Envío y Seguimiento | HU-019 | Cotización de envío dummy por zona, monto y cobertura | Alta | envios |  | In review | Hito 2: HU por crear en el tablero
T-B19-2 | Envío y Seguimiento | HU-019 | Seguimiento dummy con línea de tiempo desde el pago | Alta | seguimiento |  | In review | Hito 2
T-B19-3 | Envío y Seguimiento | HU-019 | Integrar courier real para costo y seguimiento | Baja | envios |  | Backlog | Hito 3 o posterior
T-B20-1 | Trazabilidad y Errores | — | Generar id de request y devolverlo en x-request-id | Alta | Infraestructura |  | In review | Hito 2
T-B20-2 | Trazabilidad y Errores | — | Logs de entrada y salida con tiempo de ejecución y código | Alta | Infraestructura |  | In review | Hito 2: oculta contraseñas y tarjetas
T-B20-3 | Trazabilidad y Errores | — | Errores personalizados y filtro global de excepciones | Alta | Infraestructura |  | In review | Hito 2
T-B20-4 | Trazabilidad y Errores | — | Pipes de validación (ValidationPipe global, UuidPipe) | Alta | Infraestructura |  | In review | Hito 2
T-B20-5 | Trazabilidad y Errores | — | Documentar DTO, validaciones y errores en Swagger | Alta | Infraestructura |  | In review | Hito 2
T-B21-1 | Base de Datos | — | Diseñar modelo de datos y diagrama entidad-relación | Alta | Infraestructura |  | In review | Hito 2: docs/modelo-datos.md
T-B21-2 | Base de Datos | — | Scripts SQL de estructura y datos de prueba | Alta | Infraestructura |  | In review | Hito 2: db/01-schema.sql y db/02-seed.sql
T-B21-3 | Base de Datos | — | Migrar usuarios y libros de memoria a PostgreSQL (TypeORM) | Alta | Infraestructura |  | In review | Hito 2
T-B21-4 | Base de Datos | — | Migrar reseñas, listas, libreros y club a PostgreSQL | Media | Infraestructura |  | Backlog | Hito 3: hoy en memoria, contrato congelado
T-B22-1 | Docker y Despliegue | — | Identificar, documentar y validar variables de entorno | Alta | Infraestructura |  | In review | Hito 2: .env.example
T-B22-2 | Docker y Despliegue | — | Dockerfile y docker-compose (API + PostgreSQL) | Alta | Infraestructura |  | In progress | Escritos; falta la primera construcción
T-B22-3 | Docker y Despliegue | — | Desplegar API y base de datos en el servidor en la nube | Alta | Infraestructura |  | Ready | Pasos en docs/despliegue.md
T-B22-4 | Docker y Despliegue | — | Actualizar README y documentación de servicios | Media | Infraestructura |  | In review | Hito 2
T-B22-5 | Docker y Despliegue | — | Pruebas e2e del flujo de compra completo | Media | Infraestructura |  | In review | Hito 2: 23 pruebas
T-B22-6 | Docker y Despliegue | — | Publicar tag hito-2 y registrar el hash del commit | Alta | Infraestructura |  | Backlog | Requiere acción manual en GitHub
T-B22-7 | Docker y Despliegue | — | HTTPS con dominio y proxy inverso | Baja | Infraestructura |  | Backlog | Hito 3
T-B23-1 | Integración Web y Mobile | — | Revisar con Frontend y Mobile los cambios de contrato | Alta | Infraestructura |  | Ready | Lista en docs/servicios.md, sección 5
T-B23-2 | Integración Web y Mobile | — | Entregar URL base, Swagger y cuentas de prueba | Alta | Infraestructura |  | Backlog | Depende de T-B22-3

## Resumen
Resumen del Backlog — Backend LeeConNos
Distribución por Estado
Estado | Cantidad de tareas
No Status
Backlog
Ready
In progress
In review
Done
Total
Distribución por Épica
Épica | Cantidad de tareas
Entorno y Documentación
Catálogo de Libros
Motor de Recomendaciones ★
Perfiles de Librero
Gestión de Usuarios
Club de Lectura ★
Reseñas
Listas de Deseos
Pedidos y Compras
Pagos
Ofertas y Precios
Newsletter
Descubrimiento (Novedades/Ranking)
Comunidad (Discusiones/Podcast)
Mi Biblioteca (Favoritos/Leídos)
Carrito
Envío y Seguimiento
Trazabilidad y Errores
Base de Datos
Docker y Despliegue
Integración Web y Mobile

## Leyenda
Cómo usar este backlog
• | Esta planilla lista las tareas Backend identificadas en los Hitos 1 y 2 de LeeConNos.
• | Completa la columna "Responsable" (resaltada en amarillo) con el nombre de quien ejecuta cada tarea.
• | Actualiza "Estado" a medida que el trabajo avance, usando los mismos valores del tablero Kanban del equipo.
• | Las filas en "Done" corresponden a servicios ya construidos y probados en el proyecto backend.
• | Las filas en "Backlog" son sistemas identificados pero no implementados aún, o planificados para el siguiente hito.
Prioridad
Alta | Bloquea otras tareas o es parte del esfuerzo diferencial del proyecto
Media | Necesaria para completar la funcionalidad, no bloqueante
Baja | Mejora o extensión, puede esperar a hitos posteriores
Estado
No Status | Sin triage todavía
Backlog | Identificada, trabajo aún no iniciado
Ready | Lista para comenzar
In progress | Trabajo en curso
In review | En revisión (Pull Request abierto)
Done | Construida, probada y documentada